## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Lê Nguyễn Thanh Nhân | Đặng Đức Mạnh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát A
| Tìm hiểu danh sách | X |  | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Tìm hiểu kĩ về danh sách liên kết |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-13
| Tìm hiểu giao diện và viết bằng C# |  | X | 2019-09-14 | 2019-09-15 | đã viết 1 số phần mềm quản lý nhân viên qa môn OOP TRÊN MÀN HÌNH CONSOLE
| Tham khảo về các phần mềm quản lý nhân viên chuỗi cửa hàng | X |  | 2019-09-11 | 2019-09-20 | đã xem qa youtube
| tìm hiểu về sql management studio | X |  | 20/09/2019 | 24/09/2019
| tìm hiểu về liên kết dữ liệu ADO.NET | X | X | 24/09/2019 | 2019-09-30
| tìm hiểu tính đa hình, kế thừa, đóng gói, các class | X
Phác họa |  |  | X
| viết code quản lý bằng c# windows form | X | X | 2019-10-12
| thiết kế giao diện | X | X | 2019-10-20
khi thiết kế lưu ý 1 số thuộc tính
cho chạy thử, kiểm thử